### Pregunta 1

Como objetivo del director del proyecto de construcción de una nueva carretera, es incrementar la probabilidad y el impacto de eventos de riesgo positivo, y minimizar la de eventos negativos en el proyecto. Uno de los riesgos que se revisó en la reunión de seguimiento del estado del proyecto tiene una probabilidad del 70% de ocurrencia. En caso de que ocurra el impacto en costo este será de USD 100K. ¿Qué representa USD 70K?

|  | A. | El impacto final del riesgo |
| --- | --- | --- |
|  | B. | La reserva de gestión para abordarlo |
|  | C. | El valor monetario esperado |
|  | D. | El valor presente del riesgo |

### Pregunta 2

Acabas de terminar de ejecutar el proceso de realizar el análisis cualitativo de los riesgos de tu proyecto de construcción de una planta de fabricación. Necesitas identificar qué riesgos tendrán un mayor impacto sobre el proyecto para los cual fijas todos los elementos del proyecto menos aquel que vas a evaluar. La técnica utilizada es:

|  | A. | Análisis de valor monetario esperado |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Simulación de Montecarlo |
|  | C. | Análisis de sensibilidad |
|  | D. | Comparación de distribución de probabilidades de cada elemento |

### Pregunta 3

¿Qué debe hacerse con los riesgos que están en la lista de observación (whatch list)?:

|  | A. | Documentarlos para uso histórico en otros proyectos. |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Documentarlos y regresar a ellos durante el control de proyectos. |
|  | C. | Documentarlos y guardarlos ya que están en los planes de contingencia. |
|  | D. | Documentarlos y entregárselos a los dueños de riesgos |

### Pregunta 4

En la gestión de riesgos, en qué proceso se priorizan los riesgos en función de su probabilidad e impacto relativos?

|  | A. | Realizar el análisis cuantitativo de riesgos |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Identificar riesgos |
|  | C. | Realizar el análisis cualitativo |
|  | D. | Planificar la respuesta a los riesgos |

### Pregunta 5

Los resultados del proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos, son todos a excepción de:

|  | A. | Probabilidad de 80% de terminar el proyecto en 12 meses |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Los riesgos que tienen que tienen mayor impacto sobre la ruta crítica |
|  | C. | Riesgos mapeados sobre la Matriz de PXI |
|  | D. | Recomendaciones para responder con acciones de mitigación |

### Pregunta 6

Como responsable del proyecto de implementación de un nuevo sistema, se completó el análisis cualitativo de riesgos y oportunidades. Lo siguiente se incorpora al registro de riesgos, excepto:

|  | A. | Evaluaciones de probabilidad e impacto de cada riesgo |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Una lista priorizada de riesgos |
|  | C. | Actualizaciones al registro de supuestos |
|  | D. | Un análisis probabilístico de cumplir el plazo del proyecto |

### Pregunta 7

¿Cuál de lo siguiente es correcto?

|  | A. | En todos los proyectos deben de realizarse el análisis cuantitativo |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Siempre las respuestas a los riesgos se deben proponer en el proceso de plan de respuesta a los riesgos |
|  | C. | El objetivo principal del proceso realizar el análisis cuantitativo es priorizar riesgos |
|  | D. | El informe de riesgos no solamente se actualiza en el proceso realizar el análisis cualitativo. |

### Pregunta 8

Tu empresa está evaluando tres proyectos de inversión mutuamente excluyentes entre sí. El proyecto A tiene un 50% de probabilidad de ganar $50.000 y un 50% de probabilidad de perder $ 10.000. El Proyecto B tiene un 30% de probabilidad de ganar $40.000 y un 70% de probabilidad ganar $10.000. El proyecto C tiene un 60% de probabilidad de ganar $50.000 y un 40% de probabilidad de perder $15.000. En base al valor monetario esperado, ¿Cuál proyecto deberías seleccionar?

|  | A. | Proyecto A |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Proyecto C |
|  | C. | Proyecto A ó Proyecto B |
|  | D. | Proyecto B |

### Pregunta 8

Tu empresa está evaluando tres proyectos de inversión mutuamente excluyentes entre sí. El proyecto A tiene un 50% de probabilidad de ganar $50.000 y un 50% de probabilidad de perder $ 10.000. El Proyecto B tiene un 30% de probabilidad de ganar $40.000 y un 70% de probabilidad ganar $10.000. El proyecto C tiene un 60% de probabilidad de ganar $50.000 y un 40% de probabilidad de perder $15.000. En base al valor monetario esperado, ¿Cuál proyecto deberías seleccionar?

|  | A. | Proyecto A |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Proyecto C |
|  | C. | Proyecto A ó Proyecto B |
|  | D. | Proyecto B |

### Pregunta 9

En el proceso de identificación de riesgos de un proyecto que elaborará componentes electrónicos, el equipo del proyecto ha determinado que existen riesgos que probablemente ocurran y que no han sido identificados. Sin embargo, según lecciones aprendidas de proyectos similares realizados por la empresa en el pasado, indica que siempre ocurren riesgos imprevistos. Como resultado el director del proyecto ha decidido agregar un monto sobre la línea base de costos para determinar el presupuesto fina, este monto es:

|  | A. | Cuenta de control |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Reserva para contingencias |
|  | C. | Reserva de gestión |
|  | D. | Costos de gestión de riesgos |

### Pregunta 10

En un proyecto se aplica la simulación de Monte Carlo para estimar la duración mas probable del proyecto. Luego de realizar 1000 iteraciones se calcula el índice de criticidad del proyecto. Por definición el índice de criticidad del proyecto es:

|  | A. | La duración más probable del proyecto en un rango de dos desviaciones estándar |
| --- | --- | --- |
|  | B. | El porcentaje de las veces que una actividad está sobre la ruta critica |
|  | C. | El porcentaje de tiempo que una actividad está atrasada |
|  | D. | El valor esperado del proyecto |