| ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO 2018007 versión 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  | FORMULA Y GESTIONA MEJOR |  |  |  |  |
| PATROCINADOR |  | Gerente General INGESIS |  |  |  |  |
| PREPARADO POR: |  | Gerente Proyecto (JP) | FECHA | 24 | 07 | 17 |
| REVISADO POR: |  | PMO INGESIS | FECHA | 25 | 07 | 17 |
| APROBADO POR: |  | Gerente General INGESIS | FECHA |  |  |  |
| REVISIÓN (Correlativo) | DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) |  |  | FECHA (de la revisión) |  |  |
| 01 | Cumplimiento de Metodología DP – INGESIS (PMO) |  |  | 26 | 08 | 15 |
| 02 | Ajustes a observaciones (Grupo de Trabajo) |  |  | 21 | 06 | 18 |

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO (Características, funcionalidades, soporte entre otros)

- Capacitación en Dirección de Proyectos y Talleres de aplicación a realizarse en Chimbote (2 grupos) y Huaraz (1 grupo), los fines de semana: CHIMBOTE: 2 CURSOS DIRECCION DE PROYECTOS 2 TALLERES CON LABORATORIO HUARAZ: CURSO DIRECCION DE PROYECTOS TALLER CON LABORATORIO - Suministro de aulas equipadas para el dictado y Laboratorios con equipamiento para los Talleres, con entrega de materiales educativos. - Suministro de 1,200 horas para el seguimiento a 2 proyectos cortos de cada Municipio.

| ALINEAMIENTO DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN (A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) | - PROPÓSITO DEL PROYECTO (Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del proyecto esté operativo o sea entregado) |
| Posicionarnos como proveedores de servicios de capacitación en 4 regiones fuera de Lima en los 2 años siguientes | Primera experiencia en capacitación fuera de Lima |
| Posicionarnos como una empresa con amplia experiencia en servicios de capacitación con 500 personas entrenadas en gestión de proyectos en un plazo de dos años. | 75 alumnos capacitados |
| - OBJETIVOS DEL PROYECTO (Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) |  |
| - Se dictará unas 250 horas entre sesiones teóricas y prácticas a 3 grupos de 25 participantes c/u), así como 1200 horas de seguimiento. - La duración del Proyecto en su etapa de capacitación será de 6 meses y en la de seguimiento 6 meses con Inicio en Junio/2018 y término en Mayo 2019. - El presupuesto del proyecto incluido reservas es de S/. 300,000 - Se seguirán las buenas prácticas del PMBOK para la parte teórica y la Metodología de Dirección de Proyectos de INGESIS para los talleres. |  |
| - CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO (Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) |  |
| - El proyecto debe ser concluido dentro del horizonte de 12 meses ± 2 semanas (según lo establecido como política de la organización). - El costo del proyecto no debe exceder el presupuesto otorgado de S/ 300 mil soles. - Cumplimiento al 100% del contenido de cursos y talleres - Resultado de encuestas de satisfacción no menor a 4.3 sobre 5 puntos |  |
| - REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL (Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto, indicando el interesado que lo solicita) |  |
| - A) Impuestos por el cliente: - Aulas de dictado con capacidad para 30 o más participantes - Laboratorios para los Talleres equipados con equipos en RED e Internet para todos los participantes e instructor. - Se les deberá de suministrar a cada uno de los participantes: - Separatas de cada una de las sesiones y Talleres - Libro PMBOK en español versión 2017, - Aulas equipadas con proyector multimedia, pizarra acrílica, echan desplegable, uno en cada aula. - Aulas de Chimbote deberán contar con aire acondicionado. - Instructores deben tener certificación PMP y experiencia mínima de 5 años como docentes universitarios. - Presentación de informes de avance al inicio del proyecto y luego con frecuencia mensual durante la etapa de Capacitación. - Presentación de informes mensuales por proyecto (máximo 2 proyectos) durante la etapa de seguimiento. - Capacitación realizada bajo estándares del PMI B) Impuestos por INGESIS - El proyecto se manejará con un indicador de rendimiento de costos de: CPI >= 0.96 - El proyecto se manejará con un indicador de rendimiento de cronograma de SPI >= 0.97 - Se utilizará la metodología de gestión de proyectos de INGESIS |  |

| EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - FASES DEL PROYECTO (Agrupamiento lógico de actividades relacionadas que usualmente culminan elaborando un entregable principal. Cada Fase se ejecutará como un proyecto. Al fin de fase se puede tomar la decisión de continuar o no con las siguientes fases) |  | - PRINCIPALES ENTREGABLES (Un único y verificable producto, resultado o capacidad de realizar un servicio que debe ser elaborado para completar un proceso, una fase o un proyecto) |  |
| Dirección del Proyecto |  | Acta de Constitución, Cronograma del Proyecto; Curva S, Plan de Dirección del Proyecto |  |
| Programa |  | Programa elaborado, Silabo por curso, Casos y Talleres |  |
| Capacitación |  | Desarrollo de cursos de capacitación ; Informes mensuales de Dictados y Asistencia de participantes |  |
|  |  | Desarrollo de talleres y notas grupales por Taller |  |
| Seguimiento |  | Informe por cada Proyecto al que se le realiza seguimiento e incidencias |  |
| - INTERESADOS CLAVE (Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora) |  |  |  |
| - Patrocinador (Gerencia General de INGESIS) - Gerente de Proyecto: Juan Pérez (INGESIS) - 4 Instructores de cursos y Talleres - 75 participantes - Presidencia y funcionarios de región Ancash - Director de Portafolios del Gobierno Regional de Ancash - Director de Portafolios del Gobierno Central Peruano - Representantes de Municipios de Chimbote - Representantes de Municipios de Huaraz - Gerentes de proyectos objetivo de la etapa de seguimiento - Población de Ancash - Gobierno Central - Pro inversión - Ministerio de Economía y Finanzas - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Sindicatos de trabajadores de la Región Ancash - Otros Ministerios - Propietarios de aulas de dictado y laboratorios en Huaraz - Propietarios de aulas de dictado y laboratorios en Chimbote - PMI - Colegios Profesionales – Capítulo Región Ancash |  |  |  |
| - RIESGOS (Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) |  |  |  |
| Demora en la llegada de instructores Infraestructura incompleta Fallas en los servicios eléctricos |  |  |  |
| - HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO (Un evento significativo para el proyecto con fecha indicada o exigida por el cliente) |  |  |  |
| - Diseño del Programa de capacitación entregado - Informes mensuales de avance del programa - Cursos terminados - Talleres Terminados - Informes de hallazgos y recomendaciones - Informe de Lecciones aprendidas |  |  |  |
| - PRESUPUESTO DEL PROYECTO (La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de desglose de trabajo, u otra actividad del cronograma) |  |  |  |
| S/ 300,000 |  |  |  |
| - REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO (Quién evalúa los criterios de éxito, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto ) |  |  |  |
| Criterios de éxito (Ver punto 4) | Evaluador (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada) |  | Firma el cierre del proyecto (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada) |
| - El proyecto debe ser concluido dentro del horizonte de 12 meses ± 2 semanas (según lo establecido como política de la organización). | Jefe de la PMO (INGESIS) |  |  |
| - El costo del proyecto no debe exceder el presupuesto otorgado de S/ 300 mil soles. | Jefe de la PMO (INGESIS |  |  |
| - Cumplimiento al 100% del contenido de cursos y talleres | Gerente de Operaciones (INGESIS) |  |  |
| - Resultado de encuestas de satisfacción no menor a 4.3 sobre 5 puntos | Gerente de calidad educativa INGESIS) |  |  |
| - GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) |  |  |  |
| Ing. JUAN PEREZ |  |  |  |
| - AUTORIDAD ASIGNADA (Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) |  |  |  |
| - Disponer de recursos financieros al 100% previo Vo Bo de la PMO y del Gerente Financiero de INGESIS, - Negociar directamente los contratos y alcance del servicio con los instructores y proveedores conforme al presupuesto del rubro. - Podrá sugerir proveedores de los ambientes a alquilar. |  |  |  |