| 1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Posicionarnos como proveedores de servicios de capacitación en 4 regiones fuera de Lima en los 2 años siguientes |  | Primera experiencia en capacitación fuera de Lima | ING | ALTA | 1 |  | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 1.2 | OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Posicionarnos como una empresa con amplia experiencia en servicios de capacitación con 500 personas entrenadas en gestión de proyectos en un plazo de dos años. |  | 75 Alumnos capacitados | ING | ALTA | 1 | 75 Alumnos Capacitados | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Se debe Dirigir al Proyecto Bajo los estándares de la Guía del PMBOK |  | Estandar de la Guia del PMBOK | ING | ALTA | 1 | Acta de Constitución, Cronograma del Proyecto; Curva S, Plan de Dirección del Proyecto | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 2.2 | Informes mensuales sobre el avance del Programa de Capacitación |  | El proyecto se manejará con un indicador de rendimiento de costos de: CPI <= 0.96 6. El proyecto se manejará con un indicador de rendimiento de cronograma de SPI <= 0.97 | ING | ALTA | 1 | Informes de desempeño. | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 2.3 | El Proyecto se iniciará el 25 de Junio del 2018 bajo un contrato a todo costo por S/ 500,000 |  | Cumplimiento del Contrato. | ING | ALTA | 1 | Plan de Gestión de Costos, Plan de Gestión de Cronograma, Informes de Desempeño del Trabajo. | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 2.4 | Presentar Informe del Diseño del Programa de Capacitación en Gerencia de Proyectos |  | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Informe detallado del Plan. |  |  |  |  |  |
| 3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Evaluaciones de los Capacitados |  | Evaluaciones finales Aprobadas | ING | ALTA | 1 | Informe por cada Proyecto e incidencias | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 3.2 | Seguimiento de Objetivos |  | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Informe por cada Proyecto e incidencias | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 3.3 | Suministrar 50 horas mensuales por cada Proyecto haciendo un total de 1,200 horas. Mensualmente y por Proyecto deberá de presentar un informe de hallazgos y recomendaciones y al final de cada uno un Informe de Lecciones Aprendidas |  | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Informes de Hallazgo y Recomendaciones. Informe de Lecciones aprendidas. |  |  |  |  |  |
| 4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ING |  | ALTA | 1 | ALTA | 1 |  | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Capacitar a 50 profesionales en la ciudad de Chimbote (en 2 grupos) y a otros 25 en la ciudad de Huaraz. |  | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Plan de Capacitaciòn, Informe de completicion del proyecto. | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
|  | Gestión de proyectos: Grupos de Procesos de Iniciación y Planificación (12 sesiones de 3 hrs. c/u) |  | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Plan de Capacitaciòn de Fase.Examenes aprobados de participantes. |  |  |  |  |  |
|  | Gestión de proyectos: Grupos de Procesos de Ejecución, Seguimiento y Cierre ( 12 sesiones de 3 hrs. c/u) |  | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Plan de Capacitaciòn de Fase.Examenes aprobados de participantes. |  |  |  |  |  |
|  | Taller de aplicación de técnicas para grupos de Procesos de Iniciación y Planificación (4 sesiones de 4 horas cada una). |  | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Plan de Capacitaciòn de Fase.Examenes aprobados de participantes. |  |  |  |  |  |
|  | Taller de aplicación de técnicas para grupos de Procesos de Ejecución, Seguimiento y Cierre |  | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Plan de Capacitaciòn de Fase.Examenes aprobados de participantes. |  |  |  |  |  |
| 4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Los instructores deberán acreditar que son ingenieros con certificación PMP y experiencia mínima de 5 años como docentes universitarios. | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | CVs y credenciales de Profesionales. | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Tanto las aulas como laboratorios deberán contar con Proyector Multimedia, Pizarra acrílica, ecran desplegable y con aire acondicionado en el caso de Chimbote, | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Especificaciones de equipos a colocar. | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | Aulas de dictado con capacidad para 30 o más participantes, sin embargo por comodidad el número de participantes será de 25 por cada grupo | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 | Planos y aforo de las aulas.Especificaciones de los equipos a colocar. | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |
| 4.2.4 |  | (4 sesiones de 4 horas cada una). Se deberá de utilizar ambiente con computadoras personales para cada participante | Especificaciones del Proyecto. | ING | ALTA | 1 |  | DISEŇO: PRUEBAS: |  |  |  |  |