| PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS CÓDIGO 2018009 versión 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  | “FORMULA Y GESTIONA MEJOR” |  |  |  |  |
| PREPARADO POR: |  | JUAN PEREZ | FECHA | 17 | 6 | 18 |
| REVISADO POR: |  | PMO INGESYS | FECHA | 18 | 6 | 18 |
| APROBADO POR: |  | GERENCIA GENERAL DE INGESYS | FECHA | 20 | 6 | 18 |
| REVISIÓN (Correlativo) | DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) |  |  | FECHA (de la revisión) |  |  |
| 01 | Versión inicial |  |  | 16 | 6 | 18 |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |

- RECOPILACIÓN DE REQUISITO

Cómo se va a realizar la recopilación de requisitos, cómo se planifica la recopilación

Se recopilarán por medio de Análisis de Datos utilizando:

1.Entrevistas al personal de Gestión de Proyectos del Gobierno Regional de Ancash y también a las autoridades permanentes.

2.Cuestionarios y encuestas al personal de proyectos del Gobierno Regional, para conocer cual es el nivel de conocimiento del personal.

3.Analisis de Documentación, revisar que nivel de madurez en gestión de proyectos tiene como organización.

- PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

Cómo se va a realizar la priorización de requisitos

Los requisitos se priorizarán de acuerdo con los requisitos de alto nivel enunciados en el Acta de Constitución del Proyecto, en el siguiente orden:

1. Impuestos por el Cliente.

1.1 Requisitos de Fondo en la capacitación (enfoque del PMI, presentación de avances, presentación de informes, instructores capacitados)

1.2 Requisitos de forma de capacitación (tipo salones, tipo de computadores, cantidad de alumnos, etc.)

2. Impuestos por Ingresos.

- TRAZABILIDAD

Definición de los atributos de los requisitos que serán empleados para confirmar su cumplimiento.

Al final de cada clases se realizaran evaluaciones y durante la etapa de seguimiento se elaborarán informes de hallazgo y seguimiento y el informe de lecciones aprendidas.

- GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Descripción de cómo los requisitos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluación del impacto y el proceso de aceptación

La PMO se encargará de evaluar el impacto de las solicitudes de cambio, en tiempo, costo, calidad, emitiendo informes para la evaluación de Comité de control de Cambios. La decisión que se tome será comunicada a los interesados y deberá ser aprobada por el cliente.

- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Métodos para verificar requisitos, incluyendo las métricas para su medición.

Los requisitos de fondo deberán ser validados al final de cada curso y taller con las evaluaciones aprobatorias.

Los requisitos de forma serán validados por personal del Gobierno Regional con las firmas del acta de capacitación, que incluyen capacidad de salones , performance de equipos etc.